## PROJ.VIABILIDADE
RESSARCIMENTO CUSTOS ESTUDO DE VIABILIDADE
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UND | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO |  | P. TOTAL
[5 empty] | SEM BDI | COM BDI
ADMINISTRAÇÃO
0.1 | 1 | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS - VIABILIDADE |  | 1 | 1000000 | 1258000 | 1258000
[5 empty] | Total do item 0.1 |  | 1258000
Total do item 0.1 | [5 empty] | 1258000

## 1.0 PLANILHA ORÇAMENTARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES USINA SOLAR FOTOVOLTAICA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
DADOS DA OBRA
NOME: USINA SOLAR FOTOVOLTAICA CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ |  |  | TIPO DE INTERVENÇAO: CONSTRUÇÃO |  |  | BDI: | FONTE: SINAPI 2021
ENDEREÇO: CAMPOS DOS GOYTACAZES |  |  | ÁREA: 400.000,00 m2 |  |  | 25.83%
1 SERVIÇOS PRELIMINARES
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UND | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO |  | P. TOTAL
[5 empty] | SEM BDI | COM BDI
1.1 | 93584 | EXECUÇAO DE DEP SITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSAD A, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. |  | 16 | 700.18 | 881 | 14096
1.2 | 93208 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPE NSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 |  | 20 | 725.17 | 912.44 | 18248.8
1.3 | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, M2 225,00 |  | 6 | 225 | 283.1 | 1698.6
1.4 | COMPOSIÇÃO | DE X 1,125* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) |  | 194 | R$ 8 60 | 10.82 | 2099.08
1.5 | COMPOSIÇÃO | ELABORAÇÃO DE PROJETOS HIDROSSANITÁRIOS, INCLUINDO PLUVIAL PARA EDIFICAÇÕES NOVAS | IT12 | 194 | 5.5 | 6.92 | 1342.48
1.6 | COMPOSIÇÃO | ELABORAÇ O DE PROJETOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO DRENAGEM, PARA EDIFICA ÓES NOVAS |  | 194 | 2 | 2.51 | 486.94
1.7 | COMPOSIÇÃO | PROJETO ARQUITETONICO DE EDIFICAÇOES NOVAS |  | 194 | 25 | 31.45 | 6101.3
1.8 | IBEC | PROJETO EIÉTRICO |  |  | 40000 | 50330.2 | 50330.2
1.9 | COMPOSIÇÃO | ELABORAÇAO DE PROJETO ARQUITETONICO URBANISTICO (INCLUINDO TOPOGRAFIA, PROJETO URBANISTICO, REGULARIZAÇÃO DOS PARCELAMENTOS DE SOLO, PROJETOS PAVIMENTA Ao, SINALIZA Ao DE TRÂNSITO PAISAGíSTlCO, URBANISTICO, DRENAGEM, |  | 400000 |  | 1.63 | 652000
[5 empty] | TOTAL ITEM 1 |  | 746403.4

## 2.0 MOVIMENTO DE TERRA E DREN
2 MOVIMENTO DE TERRA E DRENAGEM
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UND | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO |  | P. TOTAL
[5 empty] | SEM BDI | COM BDI
2.1 | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20M) COM TRATOR DE ESTEIRA. AF 05/2018 | mg | 400000 | 0.27 | 0.33 | 132000
2.2 | 6081 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO .COM TRANSPORTE ATÉ IOKM) |  | 80000 | 29.31 | 36.87 | 2949600
2.3 | 93358 | ESCAVAÇAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUALA 1,30 M. AF 02/2021 |  | 2000 | 55.46 | 69.78 | 139560
2.4 | 53527 | REATERRO APILOADO DE VALA COM MATERIAL DA OBRA |  | 1000 | 74.88 | 94.21 | 94210
2.5 | 79472 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 |  | 400000 | 0.08 | 0.1 | 40000
[5 empty] | Total do item 2 |  | 3355370

## 3.1 CERCAMENTO DO TERRENO
3 CERCAMENTO DO TERRENO
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UND | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO |  | P. TOTAL
[5 empty] | SEM BDI | COM BDI
3.1 | 93205 | ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INLCUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF 05/2018 | M | 2532 | 116.2 | 146.2 | 370178.4
3.2 | 37562 | PORTÃO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS |  | 10 | 620.63 | 780.91 | 7809.1
3.3 | 101188 | RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE ARAME FARPADON0 14 CAKSSE 250, FIXADO EM CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 05/2020 | M | 2532 | 25 | 31.25 | 79125
[5 empty] | Total do item 3 |  | 457112.5

## 4.1 FUNDAÇÃO ESTRUTURAS PAINEIS
4 FUNDAÇÃO DAS ESTRUTURAS DOS PAINÉIS
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UND | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO |  | P. TOTAL
[5 empty] | SEM BDI | COM BDI
4.1 | 101176 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020 | M | 74100 | 129.34 | 162.74 | 12059034
4.2 | 99062 | MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALTE. AF_10/2018 | und | 7600 | 1.66 | 2.08 | 15808
[5 empty] | Total do item 4 |  | 12074842

## 5.1 EDIFICIOS ESCRITÓRIO E ALMO
5.1 EDIFICIOS ESCRITÓRIO E ALMOXARIFADO
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UND | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO |  | P. TOTAL
[5 empty] | SEM BDI | COM BDI
5.1 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
5.1.1 | 87690 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM AF 06/2014 | m2 | 98.1 | 35.33 | 44.45 | 4360.545
5.1.2 | 87246 | REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 rv12 | m2 | 72.47 | 50.56 | 63.61 | 4609.8167
5.1.3 | 88648 | RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 35X 35CM. AF 06/2014 | M | 90.8 | 6.02 | 7.57 | 687.356
5.1.4 | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARM ADO EM UMA EDIFiCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 947.59 | 19.21 | 24.17 | 22903.2503
5.1.5 | 92779 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARM ADO EM UMA EDIFíCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 M M - MONTAGEM | KG | 771.23 | 13.99 | 17.6 | 13573.648
5.1.6 | 94964 | CONCRETO FCK 20MPA, TRAÇO (CIMENTO/ AREIA MÉDIA] BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 |  | 11.35 | 371.92 | 467.97 | 5311.4595
[5 empty] | Total do item 5.1 |  | 51446.0755

## 5.2 REVESTIMENTO DE PAREDES
5.2 REVESTIMENTO DE PAREDES E LAJES
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UND | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO |  | P. TOTAL
[5 empty] | SEM BDI | COM BDI
5.2 | REVESTIMENTO DE PAREDES E LAJES
5.2.1 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO COM PREPARO MANUAL. AF 06/20 14 |  | 286.4 | 3.44 | 4.32 | 1237.248
5.2.2 | 87264 | REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÉS OU SEMl-GRÉS DE DIMENSÕES CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014 | m2 | 84.3 | 55.08 | 69.3 | 5841.99
[5 empty] | Total do item 5.2 |  | 7079.238

## 5.3 ESQUADRIAS DE MADEIRA
5.3 ESQUADRIAS DE MADEIRA
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UND | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO |  | P. TOTAL
[5 empty] | SEM BDI | COM BDI
5.3 | ESQUADRIAS DE MADEIRA
5.3.1 | 90822 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESP ESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08 12015 | und | 2 | 300.67 | 378.31 | 756.62
5.3.2 | 91306 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015 | und | 6 | 123.73 | 155.68 | 934.08
5.3.3 | 102180 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, R: IOMM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF 01/2021 P | rn2 | 4.2 | 336, 14 | 422.94 | 1776.348
5.3.4 | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m2 | 3.78 | 511.57 | 643.68 | 2433.1104
5.3.5 | 4828 — COMPOSIÇÃO | SOLEIRA/ PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, CM, E: *2* CM, CORTE RETO |  | 0.84 | 61.3 | 77.13 | 64.7892
[5 empty] | Total do item 5.3 |  | 5964.9476

## 5.4 PINTURA ACABAMENTO
5.4 PINTURA/ACABAMENTO
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UND | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO |  | P. TOTAL
[5 empty] | SEM BDI | COM BDI
5.4 | PINTURA
5.4.1 | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/20 14 | m2 | 286.4 | 11 | 14.38 | 4118.432
5.4.2 | 88488 | APLICAÇAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEM Aos. AF 06/2014 | m2 | 63.45 | 14.05 | 17.67 | 1121.1615
5.4.3 | 88489 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014 | m2 | 572.8 | 12.71 | 15.99 | 9159.072
5.4.4 | 102223 | PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS | m2 | 8.4 | 21 ,48 | 27.02 | 226.968
[5 empty] | Total do item 5.4 |  | 14625.6335

## 5.5 COBERTURA
5.5 COBERTURA
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UND | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO |  | P. TOTAL
[5 empty] | SEM BDI | COM BDI
5.5 | COBERTURA
5.5.1 | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS INCLUSO I AMENTO. AF 06/2016 | m2 | 107.91 | 230.19 | 289.63 | 31253.9733
5.5.2 | 92606 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UND | 7 | 1015.34 | 1277.55 | 8942.85
[5 empty] | Total do item 5.5 |  | 40196.8233

## 5.6 FORROS E DIVISORIAS
5.6 FORROS E DIVISORIAS
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UND | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO |  | P. TOTAL
[5 empty] | SEM BDI | COM BDI
5.6 | FORROS E DIVISORIAS
5.6.1 | 39566 COMPOSIÇÃO | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, ACABAMENTO VINILICO LISO EM UMA DAS FACES, COR BRANCA, BORDA QUADRADA, E = 9,5 MM, 625 X 625 MM (L X C), PARA FORRO REMOVIVEL |  | 98.1 | 51.16 | 64.37 | 6314.697
[5 empty] | Total do do item 5.6 |  | 6314.697

## 5.7 INSTALACOES HIDRAULICAS
5.7 INSTALACOES HIDRAULICAS
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UND | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO |  | P. TOTAL
[5 empty] | SEM BDI | COM BDI
5.7 | INSTALACOES HIDRAULICAS
5.7.1 | 94649 | TUBO, pvc, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVATORIO DE ÁGUA DE EDIFICIOS QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 |  | 12 | 13.45 | 16.92 | 203.04
5.7.2 | 94651 | TUBO, pvc, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICIOS QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | m | 17 | 21.19 | 26.66 | 453.22
5.7.3 | 1 1868 COMPOSIÇÃO | CAIXA DE AGUA EM FIBRA DE VIDRO 1000 LITROS, COM TAMPA | und | 1 | 434.3 | 546.46 | 546.46
5.7.4 | 94495 | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 " (REF 1509 | und | 5 | 29.18 | 36.71 | 183.55
5.7.5 | 99635 | VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO | und | 2 | 174.14 | 219.11 | 438.22
5.7.6 | 95469 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2016 | und | 2 | 232.64 | 292.72 | 585.44
5.7.9 | 86939 | LAVATORIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXíVEL EM pvc, VÁLVULA E ENGATE FLEXíVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNERA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013 | und | 4 | 315, 14 | 396.52 | 1586.08
5.7.10 | 98462 | SUPORTE APOIO CAIXA D AGUA BARROTES MADEIRA DE 1000 LITROS. AF_05/2018_P | und | 1 | 5531 | 6960.27 | 6960.27
[5 empty] | Total do item 5.7 |  | 10956.28

## 5.8 INSTALACOES SANITARIAS PLU
5.8 INSTALACOES SANITARIAS/PLUVIAIS
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UND | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO |  | P. TOTAL
[5 empty] | SEM BDI | COM BDI
5.8 | INSTALACOES SANITARIAS/PLUVIAIS
5.8.1 | 89449 | TUBO pvc, SERIE R, GUA PLUVIAL, DN 50 MM FORNECIDO E INSTALADO EM RA MAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014 | M | 14.4 | 16.72 | 21 | 302.4
5.8.2 | 89509 | TUBO pvc, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RA MAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014 | M | 19.73 | 25.53 | 32.12 | 633.7276
5.8.3 | 89512 | TUBO pvc, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM R AMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014 | M | 158.33 | 60, 55 | 76.18 | 12061.5794
5.8.4 | 98104 | CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PREMOLDADO DN 60MM COM TAMPA - FOR NECIMENTO E INSTALACAO | UND | 2 | 346.65 | 436.17 | 872.34
|  |  |  | Total do item 5.8 |  |  | 13870.047

## 5.9 INSTALAÇÓES ELÉTRICAS
5.9 INSTALAÇÓES ELÉTRICAS
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UND | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO |  | P. TOTAL
[5 empty] | SEM BDI | COM BDI
5.9 | INSTALAÇÓES ELÉTRICAS
5.9.1 | 91924 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MT, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA ClRCUITOS TERMINAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | M | 50.01 | 2.55 | 3.2 | 160.032
5.9.2 | 91926 | CABO DE COBRE FLEX VEL ISOLADO, MM2 , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA ClRCUITOS TERMINAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | M | 455.09 | 3.78 | 4.75 | 2161.6775
5.9.3 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXíVEL ISOLADO, 4 MM2 , ANTICHAMA 450/750 V, PARA CIRC UITOS TERMINAS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 35.02 | 6.32 | 7.95 | 278.409
5.9.4 | 91934 | CABO DE COBRE FLEXiVEL ISOLADO, 16 MM2 ANTICHAMA 450/750 V, PARA CR CUITOS TERMINAS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 220 | 22.19 | 27.92 | 6142.4
5.9.5 | 93657 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 | und | 6 | 13.05 | 16.42 | 98.52
5.9.6 | 101894 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A IOOA 24 OV FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 4 | 140.67 | 176.99 | 707.96
5.9.7 | 91849 | ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, pvc, DN 32 MM PARA CIRCUITOS TE RMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015 | M | 598 | 5.67 | 7.13 | 4263.74
5.9.8 | 97593 | LUMINARIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÁMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | und | 15 | 123.1 | 154.89 | 2323.35
5.9.9 | 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INC LUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALA Ão. AF 12/2015 | und | 36 | 33.59 | 42.26 | 1521.36
5.9.10 | 92027 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 M DULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, IN CLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMIENTO E INSTALA Ão. AF 12/2015 | und | 2 | 44.71 | 56.25 | 112.5
5.9.11 | 101879 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN IODA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 | und | 2 | 588.48 | 740.45 | 1480.9
5.9.12 | 100557 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 11/2019 | und | 2 | 483.28 | 608.08 | 1216.16
|  |  |  | Total do item 5.9 |  |  | 20467.0085

## 5.10 CALÇADA EXTERNA
5.10 CALÇADA EXTERNA
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UND | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO |  | P. TOTAL
[5 empty] | SEM BDI | COM BDI
5.10 | CALÇADA EXTERNA
5.10.1 | 92397 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. |  | 95 | 60.97 | 76.71 | 7287.45
5.10.2 | 92400 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. |  | 172.82 | 92.4 | 116.26 | 20092.0532
5.10.3 | 98504 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 |  | 5563.35 | 11.42 | 14.36 | 79889.706
5.10.4 | 94265 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO COM EXTRUSORA 14 CM BASE X 30 CM ALTURA | m | 58.3 | 38.16 | 48.01 | 2798.983
|  |  |  | Total do item 5.10 |  |  | 110068.1922
TOTAL DO ITEM 5 | [6 empty] | 280988.9426

## 6.1 EDIFÍCIO CASA DE FORÇA
6. EDIFÍCIO CASA DE FORÇA (INVERSORES)
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UND | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO |  | P. TOTAL
[5 empty] | SEM BDI | COM BDI
6.1 | EDIFÍCIO CASA DE FORÇA (INVERSORES)
6.1.1 | 87690 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM AF 06/2014 | m² | 96 | 35.33 | 44.45 | 4267.2
6.1.2 | 87246 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 | m² | 88.65 | 50.56 | 63.61 | 5639.0265
6.1.3 | 00C40 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 35CM. AF 06/2014 | m | 48.4 | 6.02 | 7.57 | 366.388
6.1.4 | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 365 | 19.21 | 24.17 | 8822.05
6.1.5 | 92779 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. | kg | 226.39 | 13.99 | 17.6 | 3984.464
6.1.6 | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 7.86 | 371.92 | 467 | 3670.62
|  |  |  | Total do item 6.1 |  |  | 26749.7485

## 6.2 REVESTIMENTO DE PAREDES
6.2 REVESTIMENTO DE PAREDES E LAJES
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UND | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO |  | P. TOTAL
[5 empty] | SEM BDI | COM BDI
6.2 | REVESTIMENTO DE PAREDES E LAJES
6.2.1 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014 | m² | 531 | 3.44 | 4.32 | 2293.92
|  |  |  | Total do item 6.2 |  |  | 2293.92

## 6.3 ESQUADRIAS DE VIDROS
6.3 ESQUADRIAS DE VIDROS
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UND | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO |  | P. TOTAL
[5 empty] | SEM BDI | COM BDI
6.3 | ESQUADRIAS DE VIDROS
6.3.1 | 102180 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, IOMM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF 01/2021 P | m² | 7.92 | 336.14 | 422.94 | 3349.6848
6.3.2 | 4828 COMPOSIÇÃO | SOLEIRA/ PEITORIL EM MÁRMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, CM, E: CM, CORTE RETO | m | 0.64 | 61.3 | 77.13 | 49.3632
|  |  |  | Total do item 6.3 |  |  | 3399.048

## 6.4 PINTURA
6.4 PINTURA/PREPARAÇÃO
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UND | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO |  | P. TOTAL
[5 empty] | SEM BDI | COM BDI
6.4 | PINTURA/PREPARAÇÃO
6.4.1 | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014 | m² | 531 | 11.47 | 14.43 | 7662.33
6.4.2 | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014 | m² | 88.65 | 14.05 | 17.67 | 1566.4455
6.4.3 | 88489 | APLICAÇÃO DE FUNDO SECADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014 | m² | 531.9 | 12.71 | 15.99 | 8505.081
|  |  |  | Total do item 6.4 |  |  | 17733.8565

## 6.5 COBERTURA
6.5 COBERTURA
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UND | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO |  | P. TOTAL
[5 empty] | SEM BDI | COM BDI
6.5 | COBERTURA
6.5.1 | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS INCLUSO IÇAMENTO. AF 06/2016 | m² | 105.6 | 230.19 | 289.63 | 30584.928
6.5.2 | 92606 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTERA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UND | 5 | 1015.34 | 1277.55 | 6387.75
|  |  |  | Total do item 6.5 |  |  | 36972.678

## 6.6 DIVISÓRIAS ACARTONADA
6.6 DIVISÓRIAS ACARTONADA
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UND | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO |  | P. TOTAL
[5 empty] | SEM BDI | COM BDI
6.6 | DIVISÓRIAS ACARTONADA
6.6.1 | 39566 COMPOSIÇÃO | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, ACABAMENTO VINÍLICO LISO EM UMA DAS FACES, COR BRANCA, BORDA QUADRADA, E = 9,5 MM, 625 X 625 MM (L X C), PARA FORRO REMOVÍVEL | m² | 96 | 51.16 | 64.37 | 6179.52
|  |  |  | Total do item 6.6 |  |  | 6179.52

## 6.7 INSTALAÇÕES AR CONDICIONADO
6.7 INSTALAÇÕES AR CONDICIONADO
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UND | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO |  | P. TOTAL
[5 empty] | SEM BDI | COM BDI
6.7 | INSTALAÇÕES AR CONDICIONADO
6.7.1 | 89865 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 |  | 65 | 10.21 | 12.84 | 834.6
6.7.2 | 43200 COMPOSIÇÃO | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 60000 BTUS/H, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA C - SECO PROCEL, GÁS HFC, CONTROLE S/ FIO |  | 1 | 11528.03 | 14505.2 | 14505.2
|  |  |  | Total do item 6.7 |  |  | 15339.8

## 6.8 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS PLUV
6.8 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS/PLUVIAIS
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UND | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO |  | P. TOTAL
[5 empty] | SEM BDI | COM BDI
6.8 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS/PLUVIAIS
6.8.1 | 89508 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014 | M | 12.59 | 18.49 | 23.26 | 292.8434
6.8.2 | 89509 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014 | M | 17.96 | 25.53 | 32.12 | 576.8752
6.8.3 | 89512 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014 | M | 24.24 | 60.55 | 76.18 | 1846.6032
6.8.4 | 98104 | CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60 MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | 1 | 346.65 | 436.17 | 436.17
|  |  |  | Total do item 6.8 |  |  | 3152.4918

## 6.9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
6.9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UND | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO |  | P. TOTAL
[5 empty] | SEM BDI | COM BDI
6.9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
6.9.1 | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 21 | 2.55 | 3.2 | 67.2
6.9.2 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | M | 120.65 | 3.78 | 4.75 | 573.0875
6.9.3 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 64.58 | 6.32 | 7.95 | 513.411
6.9.4 | 91934 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 210 | 22.19 | 27.92 | 5863.2
6.9.5 | 93657 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 | und | 3 | 13.05 | 16.42 | 49.26
6.9.6 | 101894 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 24 OV, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | und | 2 | 140.67 | 176.99 | 353.98
6.9.7 | 91849 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | M | 90.31 | 5.67 | 7.13 | 643.9103
6.9.8 | 97593 | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | und | 6 | 123.1 | 154.89 | 929.34
6.9.9 | 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | uni | 8 | 33.59 | 42.26 | 338.08
6.9.10 | 92027 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | und | 1 | 44.71 | 56.25 | 56.25
6.9.11 | 101879 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 | und | 1 | 588.48 | 740.45 | 740.45
6.9.12 | 100557 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019 | und | 1 | 483.28 | 608.08 | 608.08
|  |  |  | Total do item 6.9 |  |  | 10736.2488

## 6.10 CALÇADA EXTERNA
6.10 CALÇADA EXTERNA
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UND | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO |  | P. TOTAL
[5 empty] | SEM BDI | COM BDI
6.10 | CALÇADA EXTERNA
6.10.1 | 92397 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. |  | 53.6 | 60.97 | 76.71 | 4111.656
|  |  |  | Total do item 6.10 |  |  | 4111.656
TOTAL DO ITEM 6 | [6 empty] | 126668.9676

## 7.1 MÓDULOS FOTOVOLTAICAS
7.1 MÓDULOS FOTOVOLTAICAS
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UND | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO |  | P. TOTAL
[5 empty] | SEM BDI | COM BDI
7.1 | MÓDULOS FOTOVOLTAICAS
7.1.1 | Composição | Fornecimento e instalação de Gerador Fotovoltaico de 30.000KWp | KWp | 30000 | 2727.27 | 3431.72 | 102951600
|  |  |  | Total do item 7.1 |  |  | 102951600

## 7.2 INVERSORES
7.2 INVERSORES
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UND | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO |  | P. TOTAL
[5 empty] | SEM BDI | COM BDI
7.2 | CALÇADA EXTERNA
7.2.1 | Composição | Fornecimento e instalação dos Inversores AC DC | UND | 84 | 45000 | 56623.5 | 4756374
|  |  |  | Total do item 7.2 |  |  | 4756374

## 7.3 ESTRUTURA DE SUPORTE METÁLI
7.3 ESTRUTURA DE SUPORTE METÁLICO
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UND | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO |  | P. TOTAL
[5 empty] | SEM BDI | COM BDI
7.3 | CALÇADA EXTERNA
7.3.1 | Composição | Fornecimento e instalação de kit estrutura solo | UND | 50848 | 250 | 314.58 | 15995763.84
|  |  |  | Total do item 7.3 |  |  | 15995763.84
TOTAL DO ITEM 7 | [6 empty] | 123703737.84

## 8.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EXTER
8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EXTERNAS
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UND | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO |  | P. TOTAL
[5 empty] | SEM BDI | COM BDI
8.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EXTERNAS
8.1 | 102302 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/188 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 02/2021 |  | 62256.5 | 6.57 | 8.26 | 514238.69
8.2 | 93368 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M3 / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE E A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 04/2016 |  | 62256.5 | 11.6 | 14.59 | 908322.335
[5 empty] | Total do item 8 |  | 1422561.025
TOTAL DO ITEM 8 | [6 empty] | 1422561.025

## 9 SUBESTAÇÃO
9 SUBESTAÇÃO
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UND | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO |  | P. TOTAL
[5 empty] | SEM BDI | COM BDI
9.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EXTERNAS
9.1 | Composição | Subestação não abrigada 380/34,5KV 2.500Va | und | 10 | 700000 | 880778.54 | 8807785.4
9.2 | Composição | Subestação Principal 25.000KVA, conecxao em 380/34,5KV, ou 69KV, ou 134KV | und | 1 | 16000000 | 20128000 | 20128000
[5 empty] | Total do item 9 |  | 28935785.4

## 10 ADMINISTRAÇÃO
10 ADMINISTRAÇÃO
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UND | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO |  | P. TOTAL
[5 empty] | SEM BDI | COM BDI
10 | ADMINISTRAÇÃO
10.1 | 93567 | ENGENHEIRO DE OBRA PLENO (IH DIA) | MÊS | 8 | 20000 | 25160 | 201280
10.2 | 90780 | MESTRE DE OBRAS | MÊS | 8 | 10000 | 12580 | 100640
10.3 | 88326 | VIGIA NOTURNO (8H DIA) | MÊS | 8 | 38500 | 48433 | 387464
10.4 | 94296 | TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 8 | 8000 | 10064 | 80512
[5 empty] | Total do item 10 |  | 769896
Total do item 10 | [6 empty] | 769896

## TOTAL GERAL
TOTAL GERAL
281132818.1372

## PLAN.FIN.CAD02
Item | Descrição | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | TOTAL | PERCENTUAL (%)
0.1 | RESSARCIMENTO CUSTOS ESTUDOS VIAB. | 1258000 | 1258000 | - | - | - | - | - | - | - | 1258000 | 0.44748
1.0 | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | 746403.4 | 373201.7 | 373201.7 | - | - | - | - | - | - | 746403.4 | 0.2655
2.0 | MOVIMENTO DE TERRA E DRENAGEM | 3355370 | - | 3355370 | - | - | - | - | - | - | 3355370 | 1.1935
3.0 | CERCAMENTO DO TERRENO | 457112.5 | - | - | 457112.5 | - | - | - | - | - | 457112.5 | 0.1626
4.0 | FUNDAÇÃO DAS ESTRUTURAS DOS PAINÉIS | 12074842 | - | 6037421 | 6037421 | - | - | - | - | - | 12074842 | 4.2951
5.0 | EDIFICIOS ESCRITÓRIO E ALMOXARIFADO | 51446.0755 | - | 51446.0755 | - | - | - | - | - | - | 51446.0755 | 0.0183
5.2 | REVESTIMENTO DE PAREDES E LAJES | 7079.238 | - | 7079.238 | - | - | - | - | - | - | 7079.238 | 0.0025181
5.3 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 5964.9476 | - | 5964.9476 | - | - | - | - | - | - | 5964.9476 | 0.0021218
5.4 | PINTURA/ACABAMENTO | 14625.6335 | - | 14625.6335 | - | - | - | - | - | - | 14625.6335 | 0.0052024
5.5 | COBERTURA | 40196.8233 | - | 40196.8233 | - | - | - | - | - | - | 40196.8233 | 0.014298
5.6 | FORROS E DIVISORIAS | 6314.697 | - | 6314.697 | - | - | - | - | - | - | 6314.697 | 0.0022462
5.7 | INSTALACOES HIDRAULICAS | 10956.28 | - | 10956.28 | - | - | - | - | - | - | 10956.28 | 0.0038972
5.8 | INSTALACOES SANITARIAS/PLUVIAIS | 13870.047 | - | 13870.047 | - | - | - | - | - | - | 13870.047 | 0.0049336
5.9 | INSTALAÇÓES ELÉTRICAS | 20467.0085 | - | 20467.0085 | - | - | - | - | - | - | 20467.0085 | 0.0072802
5.10 | CALÇADA EXTERNA | 280988.9426 | - | 280988.9426 | - | - | - | - | - | - | 280988.9426 | 0.099949
6.1 | EDIFÍCIO CASA DE FORÇA (INVERSORES) | 26749.7485 | - | 26749.7485 | - | - | - | - | - | - | 26749.7485 | 0.009515
6.2 | REVESTIMENTO DE PAREDES E LAJES | 2293.92 | - | 2293.92 | - | - | - | - | - | - | 2293.92 | 0.00081596
6.3 | ESQUADRIAS DE VIDROS | 3399.048 | - | 3399.048 | - | - | - | - | - | - | 3399.048 | 0.0012091
6.4 | PINTURA/PREPARAÇÃO | 17733.8565 | - | 17733.8565 | - | - | - | - | - | - | 17733.8565 | 0.006308
6.5 | COBERTURA/MADEIRAMENTO | 36972.678 | - | 36972.678 | - | - | - | - | - | - | 36972.678 | 0.013151
6.6 | DIVISÓRIAS ACARTONADA | 6179.52 | - | 6179.52 | - | - | - | - | - | - | 6179.52 | 0.0021981
6.7 | INSTALAÇÕES AR CONDICIONADO | 15339.8 | - | 15339.8 | - | - | - | - | - | - | 15339.8 | 0.0054564
6.8 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS/PLUVIAIS | 3152.4918 | - | 3152.4918 | - | - | - | - | - | - | 3152.4918 | 0.0011214
6.9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS | 10736.2488 | - | 10736.2488 | - | - | - | - | - | - | 10736.2488 | 0.0038189
6.10 | CALÇADA EXTERNA | 126668.9676 | - | 126668.9676 | - | - | - | - | - | - | 126668.9676 | 0.045057
7.1 | MÓDULOS FOTOVOLTAICAS | 102951600 | - | - | 102951600 | - | - | - | - | - | 102951600 | 36.6203
7.2 | INVERSORES | 4756374 | - | 4756374 | - | - | - | - | - | - | 4756374 | 1.6919
7.3 | ESTRUTURA DE SOLO - USINA SOLAR | 123703737.84 | - | 123703737.84 | - | - | - | - | - | - | 123703737.84 | 44.0019
8.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EXTERNAS | 1422561.025 | - | 1422561.025 | - | - | - | - | - | - | 1422561.025 | 0.50601
9 | SUBESTAÇÃO | 28935785.4 | 28935785.4 | - | - | - | - | - | - | - | 28935785.4 | 10.2926
10 | ADMINISTRAÇÃO | 769896 | 96237 | 96237 | 96237 | 96237 | 96237 | 96237 | 96237 | 96237 | 769896 | 0.27385
Total |  | 281132818.1372 | 30663224.1 | 140446038.5372 | 109542370.5 | 96237 | 96237 | 96237 | 96237 | 96237 | 281132818.1372 | 100

## QUADRO DE RECEITAS
item | Receitas totais energia elétrica liquida | Ref. | Ano Incio | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | ano 5 | Ano 6 | Ano 7 | Ano 8 | Ano 9 | Ano 10 | Ano 11 | Ano 12 | Ano 13 | Ano 14 | Ano 15 | Ano 20 | Ano 25
1 | Capacidade de Produção |  | 48000000 | 48000000 | 48000000 | 48000000 | 48000000 | 48000000 | 48000000 | 48000000 | 48000000 | 48000000 | 48000000 | 48000000 | 48000000 | 48000000 | 48000000 | 48000000 | 48000000 | 48000000
2 | Índice de redução de eficiencia (% a.a) 25 anos | 100% | 100% | 99.2% | 98.4% | 97.6% | 96.8% | 96% | 95.2% | 94.4% | 93.6% | 92.8% | 92% | 91.2% | 90.4% | 89.6% | 88.8% | 88% | 84% | 80%
3 | Qtde. Liquida produzida | KW/h | 48000000 | 476160 | 472320 | 468480 | 464640 | 460800 | 456960 | 453120 | 449280 | 445440 | 441600 | 437760 | 433920 | 430080 | 426240 | 422400 | 403200 | 384000
4 | Taxa de energia consumida pelo município |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
5 | Valor unitáno poder público (R$) | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88
6 | Valor total do consumo poder público |  | 42240000 | 42240000 | 42240000 | 42240000 | 42240000 | 42240000 | 42240000 | 42240000 | 42240000 | 42240000 | 42240000 | 42240000 | 42240000 | 42240000 | 42240000 | 42240000 | 42240000 | 42240000
7 | Valor unitario Receita com desconto 10% | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
8 | Valor outras receitas | - | - | bar: Ano 1 to Ano 25
9 | Valor unitario das receitas | 0.8 | 38400000 | 38400000 | 38400000 | 38400000 | 38400000 | 38400000 | 38400000 | 38400000 | 38400000 | 38400000 | 38400000 | 38400000 | 38400000 | 38400000 | 38400000 | 38400000 | 38400000 | 38400000
10 | Receitas totais *
11 | *Receitas totais com medição a geração de energia com depreciação de geraçao sem os aumentos previstos no Caderno de desempenho Item 5 (5.3)
* 5.1 A PARCELA REMUNERATÓRIA MENSAL corresponde ao valor estabelecido para o VALOR DE CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL que a LICITANTE espera receber, definido a partir do lance vencedor do certame, conforme identificado no CONTRATO. 5.2 O valor do CONTRATO será estabelecido a partir da PARCELA REMUNERATÓRIA MENSAL acumulada para o período de vigência da OPERAÇÃO da(s) USINA(S) SOLAR(ES) FOTOVOLTAICA(S), o que corresponde ao total de 300 (trezentos) PARCELAS REMUNERATÓRIAS MENSAIS. 5.3 O valor da PARCELA REMUNERATÓRIA MENSAL será reajustado a cada doze meses de CONTRATO, sendo 50% pela variação anual do IPC-A e 50% pela variação anual do IGPM; ou outro índice que vier a substitui-lo.

## CUSTOS E DESPESAS ADM-OPER.
CUSTOS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS/OPERACIONAIS
| Mensal | Anual
Agua e esgoto | 1000 | 12000
Energia |  | 0
Telefone / Internet | 1000 | 12000
Material de Limpeza/consumo | 2000 | 24000
Honorarios contabeis | 10000 | 120000
Honorários advocatícios | 10000 | 120000
Associa -es de classe | 500 | 6000
Propaganda, publicidade e patrocínio | 5000 | 60000
Outras despesas contingenciadas | 10000 | 120000
Manutenção de ar condicionado (contrato mensal) | 1000 | 12000
Aluguel de software | 2500 | 30000
Seguro obra Civil - durante a obra |  | 0
Seguro Patrimonial- durante contrato | 50000 | 600000
Seguro de veículos | 1200 | 14400
Aluguel Equipamentos | 1000 | 12000
Bens de uso de pequeno valor | 250 | 3000
Material de Escritório | 250 | 3000
Despesas com correios e fretes | 50 | 600
Despesas com veículos (manut e combustiveis | 2000 | 24000
Lanches e refeições | 4000 | 48000
IPTU | 85 | 1020
IPVA/Seguro/licenciamento veículos | 416.67 | 5000.04
IOF |  | 0
Taxa de alvará | 50 | 600
Demais impostos, taxas e emolumentos | 500 | 6000
Depreciação e amortização do setor de geração Módulos de geração de energia fotovoltaica (25 anos) Ref. R$ 102.951.600,00 | 68634 | 823608
Depreciação e amortização do setor de geração Inversores (10 anos) Ref. R$ 4.756.374,00 | 7927.29 | 95127.48
DESPESAS COM PESSOAL
Salários e ordenados | 31000 | 372000
Prö labore |  | 0
Encargos sociais FGTS/INSS+encargos sociais | 24800 | 297600
| 235162.96 | 2821955.52

## FORMAÇÃO CUSTO KWh
FORMAÇÃO DO CUSTO UNITÁRIO POR KWh
Custos e tributos | Indices de custos
Provisão para IPRJ
Provisão para CSLL
ICMS s vendas
PIS e COFINS
ISS
Taxa de Fiscalização de Serviço de Energia Elétrica (TFSEE)
Taxa de regularização/fiscalização
Total dos custos e despesas
Custos e despesas totais mensais | R$
Produção total de energia no mês em KWh
Custo unitario sem impostos e margem de lucro
Custos variaveis
Margem de lucro desejada
Preço de venda

## FLUXO CAIXA
| Receita | Custos | Custos | EBITDA (R$) | Impostos (R$) | Fluxo de Caixa | Fluxo de Caixa
| Bruta (R$) | Operacionais (R$) | Financeiros (R$) |  |  | Simples (R$) | Descontado (R$)
Ano 1 | 38400000 | 2821955.52 | 12983179.44 | 22594865.04 | 6552510.8616 | 16042354.1784 | 14355574.2089
Ano 2 | 38400000 | 2821955.52 | 12983179.44 | 22594865.04 | 6552510.8616 | 16042354.1784 | 12846151.4173
Ano 3 | 38400000 | 2821955.52 | 12983179.44 | 22594865.04 | 6552510.8616 | 16042354.1784 | 11495437.5099
Ano 4 | 38400000 | 2821955.52 | 12983179.44 | 22594865.04 | 6552510.8616 | 16042354.1784 | 10286744.9753
Ano 5 | 38400000 | 2821955.52 | 12983179.44 | 22594865.04 | 6552510.8616 | 16042354.1784 | 9205140.9175
Ano 6 | 38400000 | 2821955.52 | 12983179.44 | 22594865.04 | 6552510.8616 | 16042354.1784 | 8237262.566
Ano 7 | 38400000 | 2821955.52 | 12983179.44 | 22594865.04 | 6552510.8616 | 16042354.1784 | 7371152.1843
Ano 8 | 38400000 | 2821955.52 | 12983179.44 | 22594865.04 | 6552510.8616 | 16042354.1784 | 6596109.3372
Ano 9 | 38400000 | 2821955.52 | 12983179.44 | 22594865.04 | 6552510.8616 | 16042354.1784 | 5902558.691
Ano 10 | 38400000 | 2821955.52 | 12983179.44 | 22594865.04 | 6552510.8616 | 16042354.1784 | 5281931.7146
Ano 11 | 38400000 | 2821955.52 | 12983179.44 | 22594865.04 | 6552510.8616 | 16042354.1784 | 4726560.8184
Ano 12 | 38400000 | 2821955.52 | 12983179.44 | 22594865.04 | 6552510.8616 | 16042354.1784 | 4229584.625
Ano 13 | 38400000 | 2821955.52 | 12983179.44 | 22594865.04 | 6552510.8616 | 16042354.1784 | 3784863.1991
Ano 14 | 38400000 | 2821955.52 | 12983179.44 | 22594865.04 | 6552510.8616 | 16042354.1784 | 3386902.1916
Ano 15 | 38400000 | 2821955.52 | 12983179.44 | 22594865.04 | 6552510.8616 | 16042354.1784 | 3030784.9589
Ano 16 | 38400000 | 2821955.52 | 12983179.44 | 22594865.04 | 6552510.8616 | 16042354.1784 | 2712111.82
Ano 17 | 38400000 | 2821955.52 | 12983179.44 | 22594865.04 | 6552510.8616 | 16042354.1784 | 2426945.7003
Ano 18 | 38400000 | 2821955.52 | 12983179.44 | 22594865.04 | 6552510.8616 | 16042354.1784 | 2171763.4902
Ano 19 | 38400000 | 2821955.52 | 12983179.44 | 22594865.04 | 6552510.8616 | 16042354.1784 | 1943412.5192
Ano 20 | 38400000 | 2821955.52 | 12983179.44 | 22594865.04 | 6552510.8616 | 16042354.1784 | 1739071.6055
Ano 21 | 38400000 | 2821955.52 | 12983179.44 | 22594865.04 | 6552510.8616 | 16042354.1784 | 1556216.2018
Ano 22 | 38400000 | 2821955.52 | 12983179.44 | 22594865.04 | 6552510.8616 | 16042354.1784 | 1392587.2052
Ano 23 | 38400000 | 2821955.52 | 12983179.44 | 22594865.04 | 6552510.8616 | 16042354.1784 | 1246163.0472
Ano 24 | 38400000 | 2821955.52 | 12983179.44 | 22594865.04 | 6552510.8616 | 16042354.1784 | 1115134.7178
Ano 25 | 38400000 | 2821955.52 | 12983179.44 | 22594865.04 | 6552510.8616 | 16042354.1784 | 997883.4164

## FLUXO CAIXA DESCONTADO
ANO | FC Simples (R$) | Acumulado | FC Descontado (R$) | Acumulado
|  | Simples (R$) |  | Descontado (R$)
1 | 16042354.1784 | 16042354.1784 | 14355574.2089 | 14355574.2089
2 | 16042354.1784 | 32084708.3568 | 12846151.4173 | 27201725.6262
3 | 16042354.1784 | 48127062.5352 | 11495437.5099 | 38697163.1361
4 | 16042354.1784 | 64169416.7136 | 10286744.9753 | 48983908.1114
5 | 16042354.1784 | 80211770.892 | 9205140.9175 | 58189049.0289
6 | 16042354.1784 | 96254125.0704 | 8237262.566 | 66426311.5949
7 | 16042354.1784 | 112296479.2488 | 7371152.1843 | 73797463.7792
8 | 16042354.1784 | 128338833.4272 | 6596109.3372 | 80393573.1165
9 | 16042354.1784 | 144381187.6056 | 5902558.691 | 86296131.8075
10 | 16042354.1784 | 160423541.784 | 5281931.7146 | 91578063.522
11 | 16042354.1784 | 176465895.9624 | 4726560.8184 | 96304624.3404
12 | 16042354.1784 | 192508250.1408 | 4229584.625 | 100534208.9654
13 | 16042354.1784 | 208550604.3192 | 3784863.1991 | 104319072.1645
14 | 16042354.1784 | 224592958.4976 | 3386902.1916 | 107705974.356
15 | 16042354.1784 | 240635312.676 | 3030784.9589 | 110736759.3149
16 | 16042354.1784 | 256677666.8544 | 2712111.82 | 113448871.135
17 | 16042354.1784 | 272720021.0328 | 2426945.7003 | 115875816.8352
18 | 16042354.1784 | 288762375.2112 | 2171763.4902 | 118047580.3254
19 | 16042354.1784 | 304804729.3896 | 1943412.5192 | 119990992.8446
20 | 16042354.1784 | 320847083.568 | 1739071.6055 | 121730064.4501
21 | 16042354.1784 | 336889437.7464 | 1556216.2018 | 123286280.6519
22 | 16042354.1784 | 352931791.9248 | 1392587.2052 | 124678867.8571
23 | 16042354.1784 | 368974146.1032 | 1246163.0472 | 125925030.9042
24 | 16042354.1784 | 385016500.2816 | 1115134.7178 | 127040165.622
25 | 16042354.1784 | 401058854.46 | 997883.4164 | 128038049.0384